## Semi 1
Teilaufgaben | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 - Abschluss der Gruppenbildung
2 - Erhalt der Berichtshefter
3 - Abgabe des Formblattes für SL
4 - Beginn der Erstellung bis Abgabe
5 - Arbeit an der Gliederung und Zeitplanung
6 - Abgabe der Arbeitsgliederung
7 -Abgabe der Zeitplan und Materialsamml.
8 - Erstellung der Einleitung
9 - Abgabe der Einleitung
10 -
11
12
13
14
15
16
17
18
Zeitplanung - Seminarfacharbeit - Oktober 12 bis Oktober 13

## Semi 2
Teilaufgaben | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 - Fertigstellung - Korrekturlesen - Binden
36 - Abgabe der Arbeit
Zeitplanung - Seminarfacharbeit - Oktober 12 bis Oktober 13

## Beispielprojekt
vorläufiger Projektablaufplan - Schuljahr 2010/2011
Teilaufgaben | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | Aprol |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Erstellung des Projektstrukturplans
materieller Ressourcen erfassen
Angebot erstellen
Angebot einreichen
Alternativen bedenken
zeitliche Ressourcen überdenken
Standort festlegen
Installation
Alternativen
Partner finden und einbinden
Anwerben von Kollegen
Zusammenstellen der Teams
Aufgabenverteilung
Ablaufplan präzisieren
Arbeitsgruppe CNC/CAD
Arbeitsgruppe Seminarfach
Arbeitsgruppe Wirtschaftslehre
Arbeitsgruppe Schulleben